## Hoja1
Actividad | Inicio | Fin | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13
Investigación sobre modelos de anatomía | 2024-10-14 | 2024-10-18
Desarrollo de modelos 3D del cuerpo humano | 2024-10-19 | 2024-10-25
Programación de la interacción con los diferentes sistemas del cuerpo | 2024-10-26 | 2024-11-10
Integración con AR Foundation para mostrar los modelos en dispositivos móviles | 2024-11-11 | 2024-11-11
Pruebas y correcciones | 2024-11-13 | 2024-11-13
Actividad
Investigación sobre modelos de anatomía
Desarrollo de modelos 3D del cuerpo humano
Programación de la interacción con los diferentes sistemas del cuerpo
Integración con AR Foundation para mostrar los modelos en dispositivos móviles
Pruebas y correcciones
| Actividad | Inicio | Fin | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13
| Investigación sobre modelos de anatomía | 2024-10-14 | 2024-10-18
| Desarrollo de modelos 3D del cuerpo humano | 2024-10-19 | 2024-10-25
| Programación de la interacción con los diferentes sistemas del cuerpo | 2024-10-26 | 2024-11-10
| Integración con AR Foundation para mostrar los modelos en dispositivos móviles | 2024-11-11 | 2024-11-11
| Pruebas y correcciones | 2024-11-13 | 2024-11-13